## CALENDÁRIO GM E PREP. URNAS
		GERAÇÃO DE MÍDIAS			PREPARAÇÃO DE URNAS					ENVELOPES DE SEGURANÇA - Art. 71, §2º, Resolução TSE nº 23.736/2024			GERAÇÃO DE MÍDIAS - 2º TURNO			PREPARAÇÃO DE URNAS - 2º TURNO
ZONA ELEITORAL	MUNICÍPIOS	GERAÇÃO DE MÍDIAS / Data	GERAÇÃO DE MÍDIAS / Início	GERAÇÃO DE MÍDIAS / Previsão Fim	PREPARAÇÃO DE URNAS / Data 1º DIA	PREPARAÇÃO DE URNAS / Data 2º DIA	PREPARAÇÃO DE URNAS / Início	PREPARAÇÃO DE URNAS / Previsão Fim	GERAÇÃO DE MÍDIAS e PREPARAÇÃO DE URNAS / Local	GERAÇÃO DE MÍDIAS e PREPARAÇÃO DE URNAS / Local	GERAÇÃO DE MÍDIAS e PREPARAÇÃO DE URNAS / Endereço	GERAÇÃO DE MÍDIAS e PREPARAÇÃO DE URNAS / Endereço	ENVELOPES DE SEGURANÇA / NUMERAÇÃO	ENVELOPES DE SEGURANÇA / CONTEÚDO	ENVELOPES DE SEGURANÇA / DESTINO	GERAÇÃO DE MÍDIAS / 2º TURNO - Data	GERAÇÃO DE MÍDIa / 2º TURNO - Início	GERAÇÃO DE MÍDIAS / 2º TURNO - Previsão Fim	PREPARAÇÃO DE URNAS / 2º TURNO - Data	PREPARAÇÃO DE URNAS / 2º TURNO - Início	PREPARAÇÃO DE URNAS / 2º TURNO - Previsão Fim
1 - TERESINA	TERESINA	23/9/2024	8:00	15:59	27/9/2024		8:00	18:59	GERAÇÃO DE MÍDIA - CARTÓRIO DA 1ª ZONA ELEITORAL / PREPARAÇÃO DE URNAS - FÓRUM ELEITORAL DE TERESINA - DEPÓSITO DE URNAS	GERAÇÃO DE MÍDIA - CARTÓRIO DA 1ª ZONA ELEITORAL / PREPARAÇÃO DE URNAS - FÓRUM ELEITORAL DE TERESINA - DEPÓSITO DE URNAS	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, N. 1150. ILHOTAS. CEP: 64002830	GERAÇÃO DE MÍDIAS: SEDE 1ªZE/TRE-PI-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. 2º ANDAR, ILHOTAS / DEPÓSITO DE URNAS-FÓRUM ELEITORAL TERESINA-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. ILHOTAS.	ATSE 200353	06 (SEIS) MÍDIAS DE CARGA	PARA PREPARAÇÃO DE URNAS DE VOTAÇÃO	15/10/2024	8:00:00 AM	3:59:59 PM	18/10/2024	8:00:00 AM	6:59:59 PM
				ATSE 200352	04 (QUATRO) MÍDIAS DE CARGA E 02 (DUAS) MÍDIAS DE CONTINGÊNCIA	PARA PREPARAÇÃO DE URNAS DE VOTAÇÃO E DE CONTINGÊNCIA
				ATSE 200354	06 (SEIS) MÍDIAS DE CARGA	PARA PREPARAÇÃO DE URNAS DE VOTAÇÃO
2 - TERESINA	TERESINA	23/9/2024	9:00	12:00	26/9/2024		8:00	18:00	GERAÇÃO DE MÍDIA - CARTÓRIO DA 2ª ZONA ELEITORAL / PREPARAÇÃO DE URNAS - FÓRUM ELEITORAL DE TERESINA - DEPÓSITO DE URNAS	geração de	AVENIDA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 1377. BAIRRO ILHOTAS, CEP 64.014-058	GERAÇÃO DE MÍDIAS: SEDE 2ªZE/TRE-PI-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. 2º ANDAR, ILHOTAS / DEPÓSITO DE URNAS-FÓRUM ELEITORAL TERESINA-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. ILHOTAS.	AT SE 200 355	5 (CINCO) MÍDIAS DE CARGA COMPREENDENDO AS ROTAS DE 01 A 05	PARA USO NA PREPARAÇÃO DAS URNAS	14/10/2024	9:00:00 AM	12:00:00 PM	17/10/2024	8:00:00 AM	6:00:00 PM
				AT SE 200 356	4 (QUATRO) MÍDIAS DE CARGA COMPREENDENDO AS ROTAS DE 06 A 09	PARA USO NA PREPARAÇÃO DAS URNAS
				AT SE 200 357	4 (QUATRO) MÍDIAS DE CARGA RESERVA	PARA UTILIZAÇÃO EM EVENTUAL CONTINGÊNCIA
3 - PARNAÍBA	PARNAÍBA	24/9/2024	8:00	15:59	25/9/2024	26/9/2024	8:00	18:00	FÓRUM ELEITORAL DE PARNAÍBA	FÓRUM ELEITORAL DE PARNAÍBA	AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 363, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 64202-220	AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 363, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 64202-221	3653	10 (DEZ) MÍDIAS DE CARGA	AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS
				239613	4 (QUATRO) MÍDIAS DE CARGA - RESERVAS	AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS - SE NECESSÁRIO
				17067	17 (DEZESSETE) MÍDIAS DE APLICAÇÃO DE CONTINGÊNCIA	PARA CONTINGÊNCIA
4 - PARNAÍBA	ILHA GRANDE	24/9/2024	8:00	9:59	24/9/2024		9:59	18:00	FÓRUM ELEITORAL DE PARNAÍBA	FÓRUM ELEITORAL DE PARNAÍBA	AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 363, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 64202-221	AV. NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 363, NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 64202-222
	PARNAÍBA
5 - OEIRAS	OEIRAS	30/9/2024	8:00	12:00	1/10/2024	2/10/2024	8:00	18:59	SALA DO CHEFE DE CARTÓRIO E DEPÓSITO DE URNAS.	SALA DO CHEFE DE CARTÓRIO E DEPÓSITO DE URNAS.	AV. ANTONIO DE ALENCAR FREITAS, 856 - OEIRAS NOVA	AV. ANTONIO DE ALENCAR FREITAS, 856 - OEIRAS NOVA	ATSE019256	04 (QUATRO) MÍDIAS DE CARGA - OEIRAS	PREPARAÇÃO DE URNAS
	SANTA ROSA DO PIAUÍ					ATSE019258	02 (DUAS) MÍDIAS DE CONTINGÊNCIA - OEIRAS	PREPARAÇÃO DE URNAS
	SÃO JOÃO DA VARJOTA					ATSE019454	02 (DUAS) MÍDIAS, UMA DE CARGA E OUTRA DE CONTINGÊNCIA - SANTA ROSA	PREPARAÇÃO DE URNAS
				ATSE019455	02 (DUAS) MÍDIAS, UMA DE CARGA E OUTRA DE CONTINGÊNCIA - SÃO JOÃO DA VARJOTA	PREPARAÇÃO DE URNAS
6 - BARRAS	BARRAS	30/9/2024	8:00	12:00	1/10/2024		8:00	21:59	SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL	SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL	RUA GAL. TAUMATURGO AZEVEDO, 665. CENTRO. CEP: 64100000	RUA GAL. TAUMATURGO AZEVEDO, 665. CENTRO. CEP: 64100000	ATSE020047	03 MV	PARA CONTINGÊNCIA - CABECEIRAS DO PIAUÍ
	BOA HORA					ATSE020052	01 MA DE CARGA	PARA PREPARAÇÃO DE URNAS - BOA HORA
	CABECEIRAS DO PIAUÍ					ATSE020049	02 MV	PARA CONTINGÊNCIA - BOA HORA
				ATSE020046	04 MV	PARA CONTINGÊNCIA - BARRAS
				ATSE020053	04 MC DE CARGA	PARA CONTINGÊNCIA - BARRAS
				ATSE020050	04 MA DE CARGA	PARA PREPARAÇÃO DAS URNAS - BARRAS
				ATSE020051	02 (DUAS) MA DE CARGA	PARA PREPARAÇÃO DAS URNAS - CABECEIRAS DO PIAUÍ
				ATSE020054	02 (DUAS) MA DE CARGA	PARA CONTINGÊNCIA - CABECEIRAS DO PIAUÍ
				ATSE020057	01 (UMA) MA DE CARGA	PARA CONTINGÊNCIA - BOA HORA
7 - CAMPO MAIOR	CAMPO MAIOR	1/10/2024	8:00	18:00	1/10/2024		9:59	18:00	Fórum Eleitoral de Campo Maior	FÓRUM ELEITORAL DE CAMPO MAIOR	RUA BENJAMIN CONSTANT, 948. CEN: RUA BENJAMIN CONSTANT, 948. CENTRO. CEP: 64280000TRO. CEP: 64280000	RUA BENJAMIN CONSTANT, 948. CEN: RUA BENJAMIN CONSTANT, 948. CENTRO. CEP: 64280000TRO. CEP: 64280001
	JATOBÁ DO PIAUÍ
	SIGEFREDO PACHECO
8 - AMARANTE	AMARANTE	24/9/2024	8:00	12:00	25/9/2024	26/9/2024	8:00	17:00	Sede do Cartório Eleitoral da 8ª Zona - Amarante-PI	SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 8ª ZONA - AMARANTE-PI	Rua Cel. João Ribeiro Gonçalves filho, nº. 832 - Bairro Vila Nova	RUA CEL. JOÃO RIBEIRO GONÇALVES FILHO, Nº. 832 - BAIRRO VILA NOVA	ATSE019723 A ATSE019727 / ATSE020131 A ATSE020137 E ATSE021572	17 (DEZESSETE) MÍDIAS DE APLICAÇÃO	RESERVA
	PALMEIRAIS					237092	03 (TRÊS) MÍDIAS DE CARGA AMARANTE	PREPARAÇÃO DE URNAS
				237093	03 (TRÊS) MÍDIAS DE CARGA PALMEIRAS	PREPARAÇÃO DE URNAS
9 - FLORIANO	FLORIANO	24/9/2024	8:29	15:00	24/9/2024	26/9/2024	15:59	21:59	Sede da 9ª Zona Eleitoral	SEDE DA 9ª ZONA ELEITORAL	Sede da Zona Eleitoral	SEDE DA ZONA ELEITORAL
10 - PICOS	AROEIRAS DO ITAIM	29/9/2024	14:00	19:00	30/9/2024		8:00	19:00	FÓRUM ELEITORAL DE PICOS	FÓRUM ELEITORAL DE PICOS	PORFÍRIO BISPO DE SOUSA - DNER - PICOS-PI	PORFÍRIO BISPO DE SOUSA - DNER - PICOS-PI
	PAQUETÁ
	PICOS
11 - PIRIPIRI	BRASILEIRA	25/9/2024	8:00	20:00	26/9/2024	27/9/2024	8:00	23:00	CARTÓRIO DA 11ª ZE	CARTÓRIO DA 11ª ZE	RUA PROFESSOR BEM, 1167 CENTRO. CENTRO	RUA PROFESSOR BEM, 1167 CENTRO. CENTRO	ATSE228670	MA CARGA PIRIPIRI - BACKUP	AUDIÊNCIA DE CARGA E LACRE DAS UES DIAS 26 E 27/09
	PIRIPIRI					ATSE213094	MA CARGA PIRIPIRI	AUDIÊNCIA DE CARGA E LACRE DAS UES DIAS 26 E 27/10
				ATSE213093	MA CARGA BRASILEIRA	AUDIÊNCIA DE CARGA E LACRE DAS UES DIAS 26 E 27/11
				BTSE151309	MR ADH	AUDIÊNCIA DE CARGA E LACRE DAS UES DIAS 26 E 27/12
				BTSE151310	MR ADH	AUDIÊNCIA DE CARGA E LACRE DAS UES DIAS 26 E 27/13
12 - PEDRO II	DOMINGOS MOURÃO	30/9/2024	9:00	15:00	1/10/2024		8:00	18:59	CARTÓRIO ELEITORAL DA 12ª ZONA	CARTÓRIO ELEITORAL DA 12ª ZONA	RUA JOÃO BENÍCIO DA SILVA, 465, CENTRO DE PEDRO II/PI.	RUA JOÃO BENÍCIO DA SILVA, 465, CENTRO DE PEDRO II/PI.
	LAGOA DE SÃO FRANCISCO
	MILTON BRANDÃO
	PEDRO II
13 - SÃO RAIMUNDO NONATO	CORONEL JOSÉ DIAS	30/9/2024	7:30	9:30	30/9/2024	30/9/2024	9:59	21:00	Fórum Eleitoral de São Raimundo Nonato	FÓRUM ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	Praça Gasparino Ferreira, Aldeia, São Raimundo Nonato	PRAÇA GASPARINO FERREIRA, ALDEIA, SÃO RAIMUNDO NONATO
	DOM INOCÊNCIO
	SÃO LOURENÇO DO PIAUÍ
	SÃO RAIMUNDO NONATO
14 - URUÇUÍ	ANTÔNIO ALMEIDA	1/10/2024	8:29	9:59	1/10/2024	2/10/2024	8:29	15:59	GERAÇÃO DE MÍDIAS: SALA DE AUDIENCIAS CARTÓRIO ELEITORAL / PREPARAÇÃO DAS URNAS: SALA DE URNAS CARTORIO ELEITORAL	GERAÇÃO DE MÍDIAS: SALA DE AUDIENCIAS CARTÓRIO ELEITORAL / PREPARAÇÃO DAS URNAS: SALA DE URNAS CARTORIO ELEITORAL	RUA ZECA LOLÓ, 160 BAIRRO MALVINAS -URUÇUÍ/PI	RUA ZECA LOLÓ, 160 BAIRRO MALVINAS -URUÇUÍ/PI
	PORTO ALEGRE DO PIAUÍ
	URUÇUÍ
15 - BOM JESUS	BOM JESUS	30/9/2024	9:00	18:00	1/10/2024	2/10/2024	9:00	20:00	Cartório da 15ª Zona Eleitoral do Piauí	CARTÓRIO DA 15ª ZONA ELEITORAL DO PIAUÍ	R. Antartica, 24 - Rodoviária, Bom Jesus - PI, 64900-000	R. ANTARTICA, 24 - RODOVIÁRIA, BOM JESUS - PI, 64900-000	ATSE020129	10 (DEZ) CARTÕES DE MEMÓRIA DE VOTAÇÃO	CONTINGÊNICA
	CURRAIS					ATSE020126	07 (SETE) CARTÕES DE MEMÓRIA DE CARGA	PREPARAÇÃO DE URNAS
	REDENÇÃO DO GURGUÉIA
16 - UNIÃO	LAGOA ALEGRE	1/10/2024	9:00	15:00	1/10/2024	2/10/2024	15:00	18:00	Cartório da 16ª ZE/PI	CARTÓRIO DA 16ª ZE/PI	Rua Anfrísio Lobão, 672 - Centro, União-PI	RUA ANFRÍSIO LOBÃO, 672 - CENTRO, UNIÃO-PI
	UNIÃO
17 - MIGUEL ALVES	MIGUEL ALVES	24/9/2024	8:00	18:59	25/9/2024	26/9/2024	8:00	18:59	SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 17ª ZONA	SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 17ª ZONA	AV. MARCOS FURTADO, S/N, BOX 6, BAIRRO COHEB	AV. MARCOS FURTADO, S/N, BOX 6, BAIRRO COHEB	CTSE057121 A CTSE057130	1 (UMA) MÍDIA DE APLICAÇÃO EM CADA ENVELOPE	PARA CONTINGÊNCIA
				CTSE057131	02 (DUAS) MÍDIAS DE CARGA RESERVA CADA UMA CONTENDO AS 10 ROTAS	PARA USO NA AUDIÊNICA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS - SE NECESSÁRIO
				ATSE019170	05 (CINCO) MÍDIAS DE CARGA ROTAS 1, 2, 3, 4 E 5	PREPARAÇÃO DE URNAS
18 - VALENÇA DO PIAUÍ	NOVO ORIENTE DO PIAUÍ	24/9/2024	9:00	17:00	25/9/2024		7:30	20:00	FORUM ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ	FORUM ELEITORAL DE VALENÇA DO PIAUÍ	AV JOAQUIM MANOEL, Nº 251 - CENTRO - VALENÇA DO PIAUÍ/PI	AV JOAQUIM MANOEL, Nº 251 - CENTRO - VALENÇA DO PIAUÍ/PI	ATSE018502	MÍDIA DE APLICAÇÃO E MA CARGAS	MÍDIAS DE CARGA PARA AUDIÊNICA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS
	VALENÇA DO PIAUÍ					ATSE018504	MA CARGAS	MÍDIAS UTILIZADAS NA PREPARAÇÃO DAS URNAS
				ATSE018505	MA CARGAS - GERAL - POR MUNICÍPIO	CONTINGÊNICA
				ATSE018506	MA VOTAÇÃO	CONTINGÊNICA
19 - JAICÓS	CAMPO GRANDE DO PIAUÍ	30/9/2024	9:00	12:00	1/10/2024		8:00	18:00	Geração de mídias: Cartório Eleitoral / Preparação de Urnas: Fórum de Jaicós	GERAÇÃO DE MÍDIAS: CARTÓRIO ELEITORAL / PREPARAÇÃO DE URNAS: FÓRUM DE JAICÓS	Geração de mídias: Av. Eng. Ribeiro Gonçalves, 167, Serranópolis, Jaicós/PI; / Preparação de Urnas: Av. Eng. Ribeiro Gonçalves, s/n, Serranópolis, Jaicós/PI	GERAÇÃO DE MÍDIAS: AV. ENG. RIBEIRO GONÇALVES, 167, SERRANÓPOLIS, JAICÓS/PI; / PREPARAÇÃO DE URNAS: AV. ENG. RIBEIRO GONÇALVES, S/N, SERRANÓPOLIS, JAICÓS/PI	ATSE103953	05 (CINCO) MÍDIAS DE CARGA	PREPARAÇÃO DE URNAS
	JAICÓS
	MASSAPÊ DO PIAUÍ
	PATOS DO PIAUÍ
20 - SÃO JOÃO DO PIAUÍ	JOÃO COSTA	30/9/2024	8:29	17:58	30/9/2024	1/10/2024	8:00	19:59	Fórum Eleitoral de São João do Piauí	FÓRUM ELEITORAL DE SÃO JOÃO DO PIAUÍ	Trav. Dr. José Abel, n. 70, Bairro São Sebastião, São João do Piauí/PI	TRAV. DR. JOSÉ ABEL, N. 70, BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PI
	SÃO JOÃO DO PIAUÍ
21 - PIRACURUCA	PIRACURUCA	30/9/2024	9:00	15:59	1/10/2024		8:00	20:00	Cartório Eleitoral da 21ª Zona	CARTÓRIO ELEITORAL DA 21ª ZONA	RUA WALTER SPINDOLA, 643, CENTRO. CENTRO. CEP: 64240000	RUA WALTER SPINDOLA, 643, CENTRO. CENTRO. CEP: 64240000	ATSE017870 A ATS017879 / ATSE018179 A ATSE018183	01 (UMA) MÍDIA DE VOTAÇÃO EM CADA ENVELOPE	PARA CONTINGÊNCIA
	SÃO JOÃO DA FRONTEIRA					ATSE018180	05 (CINCO) MÍDIAS DE CARGA GERADAS	PREPARAÇÃO DE URNAS
	SÃO JOSÉ DO DIVINO
22 - CORRENTE	CORRENTE	2/10/2024	8:29	12:00	2/10/2024		14:00	21:00	CARTÓRIO DA 22ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ	CARTÓRIO DA 22ª ZONA ELEITORAL DO ESTADO DO PIAUÍ	AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N - Bairro NOVA CORRENTE - CEP 64980000 - Corrente - PI	AV. NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N - BAIRRO NOVA CORRENTE - CEP 64980000 - CORRENTE - PI
	CRISTALÂNDIA DO PIAUÍ
	SEBASTIÃO BARROS
24 - JOSÉ DE FREITAS	JOSÉ DE FREITAS	30/9/2024	9:59	17:00	1/10/2024		8:00	18:59	Cartório Eleitoral de José de Freitas - mesmo local para Geração de Mídias e Preparação das Urnas	CARTÓRIO ELEITORAL DE JOSÉ DE FREITAS - MESMO LOCAL PARA GERAÇÃO DE MÍDIAS E PREPARAÇÃO DAS URNAS	RUA EDGAR GAIOSO, Nº 320 - Bairro CENTRO - CEP 64110000 - José de Freitas - PI	RUA EDGAR GAIOSO, Nº 320 - BAIRRO CENTRO - CEP 64110000 - JOSÉ DE FREITAS - PI	FTSE026432,FTSE026501,FTSE026708,FTSE026713,FTSE026750,FTSE026811,FTSE026859,FTSE027178,FTSE027345	01 (UMA) MÍDIA DE APLICAÇÃO EM CADA ENVELOPES	CONTINGÊNICA
				FTSE026795	03 (TRÊS) MÍDIAS DE CARGA	AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS
				FTSE030317	03 (TRÊS) MÍDIAS DE CARGA RESERVA (BACKUP)	AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS - SE NECESSÁRIO
25 - JERUMENHA	CANAVIEIRA	24/9/2024	8:29	10:30	24/9/2024		10:30	21:59	Cartório Eleitoral	CARTÓRIO ELEITORAL	Rua Dias Dávila, 10, Centro de Jerumenha	RUA DIAS DÁVILA, 10, CENTRO DE JERUMENHA
	JERUMENHA
26 - PARNAGUÁ	CURIMATÁ	1/10/2024	8:00	9:00	1/10/2024		9:00	17:00	GERAÇÃO DE MÍDIAS: CARTÓRIO ELEITORAL DA 26ª ZE; PREPARAÇÃO DE URNAS: FÓRUM DA COMARCA DE PARNAGUÁ/PI	GERAÇÃO DE MÍDIAS: CARTÓRIO ELEITORAL DA 26ª ZE; PREPARAÇÃO DE URNAS: FÓRUM DA COMARCA DE PARNAGUÁ/PI	GERAÇÃO DE MÍDIAS: RUA GUADALAJARA, S/N, CENTRO, PARNAGUÁ/PI; PREPARAÇÃO DE URNAS: RUA DANTON MASCARENHAS, S/N, CENTRO, PARNAGUÁ/PI	GERAÇÃO DE MÍDIAS: RUA GUADALAJARA, S/N, CENTRO, PARNAGUÁ/PI; PREPARAÇÃO DE URNAS: RUA DANTON MASCARENHAS, S/N, CENTRO, PARNAGUÁ/PI
	PARNAGUÁ
	RIACHO FRIO
27 - LUZILÂNDIA	JOCA MARQUES	1/10/2024	8:00	9:30	1/10/2024		9:30	20:00	Cartório Eleitoral da 27.ª Zona/PI - Luzilândia	CARTÓRIO ELEITORAL DA 27.ª ZONA/PI - LUZILÂNDIA	Av. Raimundo Marques, n.º 192, bairro São Domingos, Luzilândia (PI)	AV. RAIMUNDO MARQUES, N.º 192, BAIRRO SÃO DOMINGOS, LUZILÂNDIA (PI)
	LUZILÂNDIA
	MADEIRO
28 - PICOS	BOCAINA	1/10/2024	6:59	14:00	2/10/2024		6:59	18:59	Fórum Eleitoral de Picos	FÓRUM ELEITORAL DE PICOS	Rua Professor - R. Porfírio Bpo. de Souza, s/nº - Dner, Picos - PI, 64607-470	RUA PROFESSOR - R. PORFÍRIO BPO. DE SOUZA, S/Nº - DNER, PICOS - PI, 64607-470	BTSE151522	06 (SEIS) MÍDIAS DE CARGA (UMA PARA CADA MUNICÍPIO	UTILIZAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS
	FRANCISCO SANTOS					0002855. 0221839, 0236865, 0236866, 0236897, 0236921, 0236922	18 (DEZOITO) MÍDIAS DE APLICAÇÃO DE VOTAÇÃO PARA CONTINGÊNCIAS DURANTE A VOTAÇÃO (UMA EM CADA ENVELOPE)	UTILIZAÇÃO PARA CONTINGÊNCIA DE URNA NO DIA DA ELEIÇÃO
	MONSENHOR HIPÓLITO					0236932 A 0236938, 0237086, 0239620, 0239621 E ATSE225568
	SANTO ANTÔNIO DE LISBOA
	SÃO JOÃO DA CANABRAVA
	SÃO LUIS DO PIAUÍ
29 - PIO IX	ALAGOINHA DO PIAUÍ	30/9/2024	9:00	12:59	1/10/2024		9:00	17:00	GM: Cartório Eleitoral; / Preparação de Urnas: Fórum Estadual	GM: CARTÓRIO ELEITORAL; / PREPARAÇÃO DE URNAS: FÓRUM ESTADUAL	Cartório Eleitoral: Rua Francisco das Chagas Fortaleza, 96, Centro; / Fórum Estadual: Av. Senador José Cândido Ferraz, 54, Centro.	CARTÓRIO ELEITORAL: RUA FRANCISCO DAS CHAGAS FORTALEZA, 96, CENTRO; / FÓRUM ESTADUAL: AV. SENADOR JOSÉ CÂNDIDO FERRAZ, 54, CENTRO.
	PIO IX
30 - SÃO PEDRO DO PIAUÍ	AGRICOLÂNDIA	1/10/2024	9:00	12:00	2/10/2024		9:00	20:00	SEDE DO CARTÓRIO DA 30ª ZE	SEDE DO CARTÓRIO DA 30ª ZE	RUA BENJAMIN CONSTANT, 730, CENTRO, SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI	RUA BENJAMIN CONSTANT, 730, CENTRO, SÃO PEDRO DO PIAUÍ-PI
	SANTO ANTÔNIO DOS MILAGRES
	SÃO GONÇALO DO PIAUÍ
	SÃO PEDRO DO PIAUÍ
32 - ALTOS	ALTOS	26/9/2024	9:00	18:59	26/9/2024	27/9/2024	9:00	18:59	CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA/PI	CARTÓRIO ELEITORAL DA 32ª ZONA/PI	RUA SÃO JOSÉ , 283	RUA SÃO JOSÉ , 283
	COIVARAS
	PAU D'ARCO DO PIAUÍ
33 - BURITI DOS LOPES	BOM PRINCÍPIO DO PIAUÍ	1/10/2024	8:00	12:00	1/10/2024	2/10/2024	8:00	18:59	Sede do Cartório Eleitoral	SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL	Avenida Josias Leódido, s/n, centro de Buriti dos Lopes	AVENIDA JOSIAS LEÓDIDO, S/N, CENTRO DE BURITI DOS LOPES
	BURITI DOS LOPES
	CARAÚBAS DO PIAUÍ
	CAXINGÓ
	MURICI DOS PORTELAS
34 - CASTELO DO PIAUÍ	BURITI DOS MONTES	25/9/2024	8:00	14:00	25/9/2024	26/9/2024	15:00	21:59	FÓRUM ELEITORAL DA 34ª ZONA	FÓRUM ELEITORAL DA 34ª ZONA	AV. ANTONINO FREIRE, S/Nº - CENTRO	AV. ANTONINO FREIRE, S/Nº - CENTRO
	CASTELO DO PIAUÍ
	JUAZEIRO DO PIAUÍ
35 - GILBUÉS	BARREIRAS DO PIAUÍ	1/10/2024	8:00	17:00	1/10/2024	2/10/2024	8:00	17:00	Cartório Eleitoral da 35ª ZE	CARTÓRIO ELEITORAL DA 35ª ZE	Rua Anísio de Abreu, SN - Centro	RUA ANÍSIO DE ABREU, SN - CENTRO
	GILBUÉS
	MONTE ALEGRE DO PIAUÍ
	SANTA FILOMENA
	SÃO GONÇALO DO GURGUÉIA
36 - CANTO DO BURITI	BREJO DO PIAUÍ	30/9/2024	8:00	12:00	1/10/2024	2/10/2024	8:00	17:00	CARTÓRIO ELEITORAL DA 36ª ZE	CARTÓRIO ELEITORAL DA 36ª ZE	RUA DES. JOSÉ MESSIAS, 396. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CEP: 64890000	RUA DES. JOSÉ MESSIAS, 396. BAIRRO NOSSA SENHORA DE FÁTIMA. CEP: 64890000	BTSE165785	MA CARGA TAMBORIAL DO PIAUÍ
	CANTO DO BURITI					BTSE165786 (MA Carga Tamboril do Piauí)	MA CARGA TAMBOR DO PIAUÍ - CONTINGÊNCIA
	PAJEÚ DO PIAUÍ					BTSE165787	MA CARGA BREJO DO PIAUÍ
	TAMBORIL DO PIAUÍ					BTSE165789	MA CARGA BREJO DO PIAUÍ - CONTINGÊNCIA
				BTSE165790	MA CARGA PAJEÚ DO PIAUÍ
				BTSE165791	MA CARGA PAJEÚ DO PIAUÍ - CONTINGÊNCIA
				BTSE165783	MA CARGA CANTO DO BURITI
				BTSE165796	MA CARGA CANTO DO BURITI
				BTSE165820	MA CARGA CANTO DO BURITI
				BTSE165792	MA CARGA CANTO DO BURITI - CONTINGÊNCIA
37 - SIMPLÍCIO MENDES	BELA VISTA DO PIAUÍ	1/10/2024	8:00	9:59	1/10/2024	2/10/2024	9:59	21:30	Fórum Eleitoral de Simplício Mendes	FÓRUM ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES	Rua Nivardo Rodrigues da Silva, 704, Centro	RUA NIVARDO RODRIGUES DA SILVA, 704, CENTRO
	PAES LANDIM
	SIMPLÍCIO MENDES
	SOCORRO DO PIAUÍ
38 - PAULISTANA	ACAUÃ	27/9/2024	9:00	12:00	30/9/2024	1/10/2024	8:00	17:00	GM: Sala de reecepção do cartório / Preparação de Urnas: Depósito	GM: SALA DE REECEPÇÃO DO CARTÓRIO / PREPARAÇÃO DE URNAS: DEPÓSITO	AVENIDA WALL FERRAZ S/N. COHAB. CEP: 64750000	AVENIDA WALL FERRAZ S/N. COHAB. CEP: 64750000	BTSE0236913	06 (SEIS) MÍDIAS DE CARGA ROTAS 1, 2, 3, 4 E 5	PREPARAÇÃO DAS URNAS
	BETÂNIA DO PIAUÍ					BTSE0236962	05 (CINCO) MÍDIAS DE CARGA - RESERVA. CADA UMA CONTENDO AS 5 ROTAS	PARA USO NA AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS - SE NECESSÁRIO
	JACOBINA DO PIAUÍ					BTSE236801 A BTSE236804	01 (UMA) MÍDIA DE APLICAÇÃO EM CADA ENVELOPE	PARA CONTINGÊNCIA
	PAULISTANA
	QUEIMADA NOVA
39 - SÃO MIGUEL DO TAPUIO	ASSUNÇÃO DO PIAUÍ	1/10/2024	8:00	10:30	1/10/2024		10:30	21:00	Cartório Eleitoral da 39ª ZE	CARTÓRIO ELEITORAL DA 39ª ZE	Rua Leônidas Melo, S/N, Centro, São Miguel do Tapuio	RUA LEÔNIDAS MELO, S/N, CENTRO, SÃO MIGUEL DO TAPUIO
	SÃO MIGUEL DO TAPUIO
40 - FRONTEIRAS	ALEGRETE DO PIAUÍ	2/10/2024	8:00	12:00	2/10/2024		12:59	20:29	Cartório Eleitoral da 40ª ZE	CARTÓRIO ELEITORAL DA 40ª ZE	Rua 9 de Junho, 608, Centro, Fronteiras/PI	RUA 9 DE JUNHO, 608, CENTRO, FRONTEIRAS/PI
	CALDEIRÃO GRANDE DO PIAUÍ
	FRONTEIRAS
	SÃO JULIÃO
41 - ESPERANTINA	ESPERANTINA	26/9/2024	13:30	15:00	27/9/2024	27/9/2024	7:44	18:59	Sede do Cartório Eleitoral da 41ª ZE	SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 41ª ZE	Rua Coronel Patriotino Lages, 512, Centro, Esperantina/PI	RUA CORONEL PATRIOTINO LAGES, 512, CENTRO, ESPERANTINA/PI	236695	04 (QUATRO) MÍDIAS DE CARGA	CARTÓRIO - PREPARAÇÃO DE URNAS
	JOAQUIM PIRES					236698	04 (QUATRO) MÍDIAS DE CONTINGÊNCIA	CARTÓRIO - PREPARAÇÃO DE URNAS
	MORRO DO CHAPÉU DO PIAUÍ					236696	03 (TRÊS) MÍDIAS ADH	CARTÓRIO - PREPARAÇÃO DE URNAS
				236699	03 (TRÊS) MÍDIAS ADH	CARTÓRIO - PREPARAÇÃO DE URNAS
				236905	02 (DUAS) MR MÚLTIPLA	CARTÓRIO - PREPARAÇÃO DE URNAS
				236697	3 (DUAS) MR MÚLTIPLA	CARTÓRIO - PREPARAÇÃO DE URNAS
				236906	03 (TRÊS) MÍDIA AVPART	CARTÓRIO - PREPARAÇÃO DE URNAS
43 - REGENERAÇÃO	ANGICAL DO PIAUÍ	1/10/2024	9:59	12:59	2/10/2024	3/10/2024	8:00	18:59	SEDE CARTÓRIO	SEDE CARTÓRIO	AVENIDA ALBERTO LEAL NUNES, 1447 - ALTO DO BALANÇO - REGENERAÇÃO-PI	AVENIDA ALBERTO LEAL NUNES, 1447 - ALTO DO BALANÇO - REGENERAÇÃO-PI	ATSE200366 - REGENERAÇÃO	02 (DUAS) MÍDIAS DE CARGA E 01 (UMA) MÍDIA DE BACKUP	PREPARAÇÃO DAS URNAS - AUDIÊNCIA
	JARDIM DO MULATO					ATSE200344 - ANGICAL	02 (DUAS) MÍDIAS DE CARGA E 01(UMA) MÍDIA DE BACKUP	PREPARAÇÃO DAS URNAS - AUDIÊNCIA
	REGENERAÇÃO					ATSE200367	01 (UMA) MÍDIAS DE CARGA E 01(UMA) MÍDIA DE BACKUP	PREPARAÇÃO DAS URNAS - AUDIÊNCIA
44 - RIBEIRO GONÇALVES	BAIXA GRANDE DO RIBEIRO	1/10/2024	8:00	15:59	2/10/2024		8:00	18:00	CARTÓRIO ELEITORAL DA 44ª ZE	CARTÓRIO ELEITORAL DA 44ª ZE	RUA JOÃO DA CRUZ, S/N. BELA VISTA. CEP: 64865000	RUA JOÃO DA CRUZ, S/N. BELA VISTA. CEP: 64865000
	RIBEIRO GONÇALVES
45 - BATALHA	BATALHA	26/9/2024	8:29	9:59	26/9/2024		9:59	17:00	CARTÓRIO ELEITORAL DA 45ª ZE	CARTÓRIO ELEITORAL DA 45ª ZE	CARTÓRIO ELEITORAL	CARTÓRIO ELEITORAL
46 - GUADALUPE	GUADALUPE	1/10/2024	8:00	9:59	1/10/2024	1/10/2024	9:59	15:59	CARTÓRIO ELEITORAL DE GUADALUPE	CARTÓRIO ELEITORAL DE GUADALUPE	AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 260 - CENTRO - GUADALUPE-PI	AV. MANOEL RIBEIRO DA FONSECA, Nº 260 - CENTRO - GUADALUPE-PI
	LANDRI SALES
	MARCOS PARENTE
47 - ALTOS	ALTO LONGÁ	30/9/2024	9:00	12:00	30/9/2024	1/10/2024	12:00	17:00	FÓRUM ELEITORAL DE ALTOS-PI	FÓRUM ELEITORAL DE ALTOS-PI	Rua São José, 283, centro, Altos -PI ( Fórum Eleitoral de Altos)	RUA SÃO JOSÉ, 283, CENTRO, ALTOS -PI ( FÓRUM ELEITORAL DE ALTOS)
	BENEDITINOS
	NOVO SANTO ANTÔNIO
	SÃO JOÃO DA SERRA
48 - ELESBÃO VELOSO	BARRA D'ALCÂNTARA	26/9/2024	9:00	15:00	2/10/2024		9:00	18:00	CARTÓRIO DA 48ª ZONA ELEITORAL	CARTÓRIO DA 48ª ZONA ELEITORAL	PRAÇA SANTA TERESINHA, 76 - CENTRO	PRAÇA SANTA TERESINHA, 76 - CENTRO	BTSE154772	05 (CINCO) MÍDIAS DE CARGA 03 DE ELESBÃO VELOSO E 02 DE FRANCINÓPOLIS	PREPARAÇÃO DAS URNAS DIA 02/10/2024
	ELESBÃO VELOSO					BTSE154777	06 (SEIS) M. CARGA - 02 DE VÁRZEA GRANDE; 02 DE TANQUE DO PI E 02 BARRA D'ALCÂNTARA	PREPARAÇÃO DAS URNAS DIA 02/10/2024
	FRANCINÓPOLIS					BTSE154776	02 (DUAS) MÍDIAS COM SA, RED, VPP E ATUA	PREPARAÇÃO DAS URNAS DIA 02/10/2024
	TANQUE DO PIAUÍ					BTSE154778	05 (CINCO) MÍDIAS COM ADH	PREPARAÇÃO DAS URNAS DIA 02/10/2024
	VÁRZEA GRANDE
49 - PORTO	CAMPO LARGO DO PIAUÍ	24/9/2024	8:00	12:00	24/9/2024	25/9/2024	12:59	18:59	Sede do Cartório Eleitoral de Porto/PI	SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DE PORTO/PI	Av. Presidente Vargas, nº 445, Centro - Porto/PI	AV. PRESIDENTE VARGAS, Nº 445, CENTRO - PORTO/PI
	NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS
	PORTO
52 - ÁGUA BRANCA	ÁGUA BRANCA	30/9/2024	9:00	18:00	30/9/2024		9:00	18:59	Sede do Cartório Eleitoral da 52ª ZE pi	SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 52ª ZE PI	Rua Adalberto Santana, 000, Centro, Água Branca PI	RUA ADALBERTO SANTANA, 000, CENTRO, ÁGUA BRANCA PI
	HUGO NAPOLEÃO
	LAGOINHA DO PIAUÍ
	OLHO D'ÁGUA DO PIAUÍ
53 - COCAL	COCAL	30/9/2024	9:00	18:00	1/10/2024		8:29	21:00	Cartório Eleitoral da 53ªZE	CARTÓRIO ELEITORAL DA 53ªZE	Rua Olavo Bliac, 235, Cocal	RUA OLAVO BLIAC, 235, COCAL
	COCAL DOS ALVES
54 - DEMERVAL LOBÃO	DEMERVAL LOBÃO	23/9/2024	9:00	18:00	24/9/2024		8:29	21:59	GERAÇÃO DE MÍDIAS: SEDE DO CARTÓRIO / PREPARAÇÃO DE URNAS: SALA DE AUDIÊNCIA DO FÓRUM LOCAL	GERAÇÃO DE MÍDIAS: SEDE DO CARTÓRIO / PREPARAÇÃO DE URNAS: SALA DE AUDIÊNCIA DO FÓRUM LOCAL	RUA MATO GROSSO, 395 - CIDADE NOVA - DEMERVAL LOBÃO	RUA MATO GROSSO, 395 - CIDADE NOVA - DEMERVAL LOBÃO	236687	01 (UMA) MÍDIAS DE CARGA PARA LAGOA DO PIAUÍ	PARA USO NA PREPARAÇÃO DAS URNAS
	LAGOA DO PIAUÍ					236686	02 (DUAS) MÍDIAS DE CARGA PARA DEMERVAL LOBÃO	PARA USO NA PREPARAÇÃO DAS URNAS
56 - SIMÕES	CARIDADE DO PIAUÍ	30/9/2024	6:59	19:00	1/10/2024		6:59	21:00	SEDE DO CARTÓRIO DA 56ª ZONA ELEITORAL - GERAÇÃO DE MÍDIAS / AUDITÓRIO DO FÓRUM DA COMARCA DE SIMÕES - PREPARAÇÃO DE URNAS	SEDE DO CARTÓRIO DA 56ª ZONA ELEITORAL - GERAÇÃO DE MÍDIAS / AUDITÓRIO DO FÓRUM DA COMARCA DE SIMÕES - PREPARAÇÃO DE URNAS	RUA ALFREDO ALVES, 118, CENTRO, SIMÕES - PIAUÍ - GERAÇÃO DE MÍDIAS / RUA JOSÉ DIAS, 285, CENTRO - PREPARAÇÃO URNAS	RUA ALFREDO ALVES, 118, CENTRO, SIMÕES - PIAUÍ - GERAÇÃO DE MÍDIAS / RUA JOSÉ DIAS, 285, CENTRO - PREPARAÇÃO URNAS	BTSE 174614	5 (CINCO) MÍDIAS DE RESULTADO (1 ADH, 1 MÚLTIPLA, 1 VAZIA E DUAS DE VOTAÇÃO)	AUXILIAR DE ELEIÇÃO PARA UTILIZAR NO DIA DA ELEIÇÃO, CASO NECESSÁRIO
	CURRAL NOVO DO PIAUÍ					BTSE 174616	5 (CINCO) MÍDIAS DE RESULTADO (1 ADH, 1 MÚLTIPLA, 1 VAZIA E DUAS DE VOTAÇÃO)	AUXILIAR DE ELEIÇÃO PARA UTILIZAR NO DIA DA ELEIÇÃO, CASO NECESSÁRIO
	SIMÕES					BTSE 151348	5 (CINCO) MÍDIAS DE RESULTADO (1 ADH, 1 MÚLTIPLA, 1 VAZIA E DUAS DE VOTAÇÃO)	AUXILIAR DE ELEIÇÃO PARA UTILIZAR NO DIA DA ELEIÇÃO, CASO NECESSÁRIO
				ATSE 227730	5 (CINCO) MÍDIAS DE RESULTADO (1 ADH, 1 MÚLTIPLA, 1 VAZIA E DUAS DE VOTAÇÃO)	AUXILIAR DE ELEIÇÃO PARA UTILIZAR NO DIA DA ELEIÇÃO, CASO NECESSÁRIO
				CTSE 084402	5 (CINCO)MÍDIAS DE RESULTADO (1 ADH, 1 MÚLTIPLA, 1 VAZIA E DUAS DE VOTAÇÃO)	AUXILIAR DE ELEIÇÃO PARA UTILIZAR NO DIA DA ELEIÇÃO, CASO NECESSÁRIO
				CTSE 056977	5 (CINCO) MÍDIAS DE RESULTADO (1 ADH, 1 MÚLTIPLA, 1 VAZIA E DUAS DE VOTAÇÃO)	AUXILIAR DE ELEIÇÃO PARA UTILIZAR NO DIA DA ELEIÇÃO, CASO NECESSÁRIO
				BTSE 172157	7 (SETE) MÍDIAS DE RESULTADO (2 ADH, 2 MÚLTIPLA, 2 VAZIAS E TRÊS DE VOTAÇÃO)	FICAR NO CARTÓRIO / ELEITORAL PARA UTILIZAR NO / DIA DA ELEIÇÃO, CASO / NECESSÁRIO
				236829	3 (TRÊS) AVPART E 6 MÍDIAS DE CARGA	PARA UTILIZAR NA AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS
57 - ITAINÓPOLIS	ISAÍAS COELHO	24/9/2024	7:30	8:29	24/9/2024		8:29	16:30	Cartório Eleitoral da 57ª Zona	CARTÓRIO ELEITORAL DA 57ª ZONA	Avenida Raimundo Gonçalves dos Santos, s/nº - Centro, Itainópolis - PI, 64565-000	AVENIDA RAIMUNDO GONÇALVES DOS SANTOS, S/Nº - CENTRO, ITAINÓPOLIS - PI, 64565-000
	ITAINÓPOLIS
	VERA MENDES
58 - MONSENHOR GIL	CURRALINHOS	23/9/2024	9:00	10:00	23/9/2024		10:00	18:59	Cartório Eleitoral da 58ª ZE-PI	CARTÓRIO ELEITORAL DA 58ª ZE-PI	Cartório Eleitoral da 58ª ZE-PI	CARTÓRIO ELEITORAL DA 58ª ZE-PI
	MIGUEL LEÃO
	MONSENHOR GIL
59 - CRISTINO CASTRO	ALVORADA DO GURGUÉIA	1/10/2024	8:00	18:00	2/10/2024		8:00	23:00	Cartório Eleitoral - Prédio do Fórum de Cristino Castro	CARTÓRIO ELEITORAL - PRÉDIO DO FÓRUM DE CRISTINO CASTRO	Cartório Eleitoral - Prédio do Fórum de Cristino Castro	CARTÓRIO ELEITORAL - PRÉDIO DO FÓRUM DE CRISTINO CASTRO	236773	04 (QUATRO) MÍDIAS DE CARGA	PREPARAÇÃO DE URNAS
	CRISTINO CASTRO					236772	04 (QUATRO) MÍDIAS DE CARGA	CONTINGÊNICA
	PALMEIRA DO PIAUÍ
	SANTA LUZ
61 - FLORIANO	ARRAIAL	24/9/2024	6:59	11:00	25/9/2024		6:59	17:00	FÓRUM ELEITORAL DE FLORIANO/PI	FÓRUM ELEITORAL DE FLORIANO/PI	FÓRUM ELEITORAL DE FLORIANO/PI	FÓRUM ELEITORAL DE FLORIANO/PI	ATSE019349	02 (DOIS) CARTÕES DE MEMÓRIA DE CARGA DE ARRAIAL	PREPARAÇÃO DE URNAS
	FRANCISCO AYRES					ATSE019350	02 (DOIS) CARTÕES DE MEMÓRIA DE CARGA DE FRANCISCO AYRES	PREPARAÇÃO DE URNAS
	NAZARÉ DO PIAUÍ					ATSE019351	02 (DOIS) CARTÕES DE MEMÓRIA DE CARGA DE NAZARÉ DO PIAUÍ	PREPARAÇÃO DE URNAS
	SÃO JOSÉ DO PEIXE					ATSE019352	02 (DOIS) CARTÕES DE MEMÓRIA DE CARGA DE SÃO JOSÉ DO PEIXE	PREPARAÇÃO DE URNAS
62 - PICOS	DOM EXPEDITO LOPES	1/10/2024	6:59	9:00	1/10/2024		9:00	17:00	Fórum Eleitoral	FÓRUM ELEITORAL	Rua Antonieta Rodrigues de Araújo, s/n, bairro: DNER	RUA ANTONIETA RODRIGUES DE ARAÚJO, S/N, BAIRRO: DNER
	GEMINIANO
	SANTA CRUZ DO PIAUÍ
	SANTANA DO PIAUÍ
	SUSSUAPARA
	WALL FERRAZ
63 - TERESINA	TERESINA	23/9/2024	9:00	15:00	24/9/2024		8:00	15:00	GERAÇÃO DE MÍDIA - CARTÓRIO DA 63ª ZONA ELEITORAL / PREPARAÇÃO DE URNAS - FÓRUM ELEITORAL DE TERESINA - DEPÓSITO DE URNAS	GERAÇÃO DE MÍDIA - CARTÓRIO DA 63ª ZONA ELEITORAL / PREPARAÇÃO DE URNAS - FÓRUM ELEITORAL DE TERESINA - DEPÓSITO DE URNAS	GERAÇÃO DE MÍDIAS: SEDE 63ªZE/TRE-PI-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. 2º ANDAR, ILHOTAS / DEPÓSITO DE URNAS-FÓRUM ELEITORAL TERESINA-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. ILHOTAS.	GERAÇÃO DE MÍDIAS: SEDE 63ªZE/TRE-PI-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. 2º ANDAR, ILHOTAS / DEPÓSITO DE URNAS-FÓRUM ELEITORAL TERESINA-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. ILHOTAS.	CTSE057121 A CTSE057130	COM 1 MÍDIA DE APLICAÇÃO EM CADA ENVELOPE	PARA CONTINGÊNCIA	14/10/2024	9:00:00 AM	3:00:00 PM	15/10/2024	8:00:00 AM	3:00:00 PM
				CTSE057131	2 MÍDIAS DE CARGA-RESERVA CADA UMA CONTENDO AS 10 ROTAS	PARA USO NA AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS - SE NECESSÁRIO
				ATSE019170	5 MÍDIAS DE CARGA ROTAS 1, 2, 3, 4 E 5	PREPARAÇÃO DAS URNAS
				ATSE019173	5 MÍDIAS DE CARGA ROTAS 6, 7, 8, 9 E 10
64 - INHUMA	INHUMA	24/9/2024	14:29	17:29	25/9/2024		8:29	18:59	Fórum da Comarca Única de Inhuma	FÓRUM DA COMARCA ÚNICA DE INHUMA	Praça Vereador João de Sousa Leal, 545, Centro - Inhuma	PRAÇA VEREADOR JOÃO DE SOUSA LEAL, 545, CENTRO - INHUMA	20337	02 (DUAS) MÍDIAS DE CARGA	PREPARAÇÃO DE URNAS DE INHUMA
	IPIRANGA DO PIAUÍ					221576	02 (DUAS) MÍDIAS DE CARGA	PREPARAÇÃO DE URNAS DE IPIRANGA DO PIAUÍ
	SÃO JOSÉ DO PIAUÍ					237001	02 (DUAS) MÍDIAS DE CARGA	PREPARAÇÃO DE URNAS DE SÃO JOSÉ DO PIAUÍ
				237004	04 (QUATRO) MÍDIAS AVPART	64ª ZONA ELEITORAL
				237016	02 (DUAS) MÍDIAS ADH	INHUMA - AJUSTE DE DATA E HORA - SE NECESSÁRIO
				237031	01 (UMA) MÍDIA ADH	IPIRANGA DO PIAUÍ - AJUSTE DE DATA E HORA - SE NECESSÁRIO
				237033	01 (UMA) MÍDIA ADH SÃO JOSÉ DO PIAUÍ	SÃO JOSÉ DO PIAUÍ - AJUSTE DE DATA E HORA - SE NECESSÁRIO
67 - MANOEL EMÍDIO	BERTOLÍNIA	2/10/2024	8:00	12:00	2/10/2024	3/10/2024	12:59	18:59	Sede do Cartório Eleitoral da 67ª ZE/PI	SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 67ª ZE/PI	Rua Azarias Belchior, n 857, Centro, Manoel Emídio	RUA AZARIAS BELCHIOR, N 857, CENTRO, MANOEL EMÍDIO
	COLÔNIA DO GURGUÉIA
	ELISEU MARTINS
	MANOEL EMÍDIO
	SEBASTIÃO LEAL
68 - PADRE MARCOS	BELÉM DO PIAUÍ	1/10/2024	9:00	13:00	2/10/2024		8:00	18:00	Fórum do Tribunal de Justiça de Padre Marcos	FÓRUM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE PADRE MARCOS	Rua Joaquim Rodrigues de Macedo, sn, Centro, Padre Marcos/PI	RUA JOAQUIM RODRIGUES DE MACEDO, SN, CENTRO, PADRE MARCOS/PI	236760	05 (CINCO) FLASHES DE CARGA	AGUARDAR A CERIMÔNIA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS DIA 02/10/2024
	FRANCISCO MACEDO					236759	05 (CINCO) FLASHES DE CARGA	AGUARDAR A CERIMÔNIA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS DIA 02/10/2024
	MARCOLÂNDIA
	PADRE MARCOS
	VILA NOVA DO PIAUÍ
69 - SÃO JOÃO DO PIAUÍ	CAMPO ALEGRE DO FIDALGO	2/10/2024	8:29	12:30	2/10/2024	3/10/2023	14:29	18:00	Cartório Eleitoral da 69ª Zona Eleitoral	CARTÓRIO ELEITORAL DA 69ª ZONA ELEITORAL	Travessa Doutor José Abel, 70, São Sebastião, São João do Piauí-pi.	TRAVESSA DOUTOR JOSÉ ABEL, 70, SÃO SEBASTIÃO, SÃO JOÃO DO PIAUÍ-PI.
	CAPITÃO GERVÁSIO OLIVEIRA
	LAGOA DO BARRO DO PIAUÍ
	NOVA SANTA RITA
	PEDRO LAURENTINO
71 - CAPITÃO DE CAMPOS	BOQUEIRÃO DO PIAUÍ	2/10/2024	8:29	10:30	2/10/2024		10:30	17:00	CARTÓRIO ELEITORAL da 71ª ZE	CARTÓRIO ELEITORAL DA 71ª ZE	RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ I, CAPITÃO DE CAMPOS/PI, CEP 64270-000	RUA PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, S/N, BAIRRO SÃO JOSÉ I, CAPITÃO DE CAMPOS/PI, CEP 64270-000
	CAPITÃO DE CAMPOS
	COCAL DE TELHA
72 - ITAUEIRA	FLORES DO PIAUÍ	30/9/2024	8:00	18:59	1/10/2024	1/10/2024	8:00	18:59	SEDE DA 72ª ZONA ELEITORAL	SEDE DA 72ª ZONA ELEITORAL	RUA 29 DE OUTUBRO 510 BAIRRO CENTRO ITAUEIRA	RUA 29 DE OUTUBRO 510 BAIRRO CENTRO ITAUEIRA	ATSE223772	03 (TRÊS) CARTÕES DE MEMÓRIA DE CARGA DE ITAUEIRA	UTILIZAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS EM 01/10/2024
	ITAUEIRA					ATSE223769	02 (DOIS) CARTÕES DE MEMÓRIA DE CARGA DE FLORES DO PIAUÍ	UTILIZAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS EM 01/10/2024
	PAVUSSU					ATSE223502	02 (DOIS) CARTÕES DE MEMÓRIA DE CARGA DE RIBEIRA DO PIAUÍ	UTILIZAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS EM 01/10/2024
	RIBEIRA DO PIAUÍ					ATSE223760	02 (DOIS) CARTÕES DE MEMÓRIA DE CARGA DE PAVUSSU	UTILIZAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS EM 01/10/2024
	RIO GRANDE DO PIAUÍ					ATSE112751	02 (DOIS) CARTÕES DE MEMÓRIA DE CARGA DE RIO GRANDE DO PIAUÍ	UTILIZAÇÃO NA AUDIÊNCIA DE PREPARAÇÃO DE URNAS EM 01/10/2024
74 - BARRO DURO	BARRO DURO	24/9/2024	9:30	9:59	24/9/2024		9:59	20:00	Fórum da Comarca da Vara Única de Barro Duro	FÓRUM DA COMARCA DA VARA ÚNICA DE BARRO DURO	Av. Cel. Benedito da Luz, centro, S/N	AV. CEL. BENEDITO DA LUZ, CENTRO, S/N
	PASSAGEM FRANCA DO PIAUÍ
	PRATA DO PIAUÍ
	SANTA CRUZ DOS MILAGRES
	SÃO FÉLIX DO PIAUÍ
	SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE
79 - CARACOL	ANÍSIO DE ABREU	2/10/2024	6:59	12:00	2/10/2024		8:00	20:00	Cartório Eleitoral 79ª ZE	CARTÓRIO ELEITORAL 79ª ZE	Rua da Orla, SN, Caracol-PI, 64.795-000	RUA DA ORLA, SN, CARACOL-PI, 64.795-000
	CARACOL
	GUARIBAS
	JUREMA
80 - MATIAS OLÍMPIO	MATIAS OLÍMPIO	26/9/2024	9:00	14:00	27/9/2024	27/9/2024	8:00	18:00	SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 80ªZE	SEDE DO CARTÓRIO ELEITORAL DA 80ªZE	RUA TENENTE ANIZIO, S/N	RUA TENENTE ANIZIO, S/N
	SÃO JOÃO DO ARRAIAL
88 - AVELINO LOPES	AVELINO LOPES	1/10/2024	8:00	20:00	1/10/2024		8:00	20:00	Cartório Eleitoral da 88ªZE	CARTÓRIO ELEITORAL DA 88ªZE	Av. Sérgio Gama,s/n - Centro	AV. SÉRGIO GAMA,S/N - CENTRO
	JÚLIO BORGES
	MORRO CABEÇA NO TEMPO
89 - VALENÇA DO PIAUÍ	AROAZES	25/9/2024	8:29	12:00	26/9/2024		8:29	17:00	Sede da 89.ª Zona	SEDE DA 89.ª ZONA	Avenida Joaquim Manoel, 251, centro de Valença do Piauí/PI	AVENIDA JOAQUIM MANOEL, 251, CENTRO DE VALENÇA DO PIAUÍ/PI	236919	MÍDIAS DE CARGA	AUDIÊNCIA DE CARGA DE URNAS
	LAGOA DO SÍTIO					236999	MÍDIAS DE CARGA (CONTINGÊNCIA)	AUDIÊNCIA DE CARGA DE URNAS
	PIMENTEIRAS
90 - SIMPLÍCIO MENDES	CAMPINAS DO PIAUÍ	30/9/2024	6:59	9:59	1/10/2024		9:59	20:00	Fórum Eleitoral de Simplício Mendes - Sala de Urnas	FÓRUM ELEITORAL DE SIMPLÍCIO MENDES - SALA DE URNAS	Rua Nivardo Rodrigues da Silva, 704, Centro, Simplício Mendes	RUA NIVARDO RODRIGUES DA SILVA, 704, CENTRO, SIMPLÍCIO MENDES
	CONCEIÇÃO DO CANINDÉ
	FLORESTA DO PIAUÍ
	SANTO INÁCIO DO PIAUÍ
	SÃO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUÍ
91 - LUIS CORREIA	CAJUEIRO DA PRAIA	24/9/2024	9:00	11:00	24/9/2024	25/9/2024	9:00	20:00	FÓRUM DA COMARCA DE LUIS CORREIA -PI	FÓRUM DA COMARCA DE LUIS CORREIA -PI	RUA JONAS CORREIA, N. 215 e RUA JONAS CORREIA, N. 296 - CENTRO - LUIS CORREIA-PIeai -pi	RUA JONAS CORREIA, N. 215 E RUA JONAS CORREIA, N. 296 - CENTRO - LUIS CORREIA-PIEAI -PI
	LUIS CORREIA
94 - OEIRAS	CAJAZEIRAS DO PIAUÍ	30/9/2024	8:29	9:59	30/9/2024	1/10/2024	8:29	18:00	CARTÓRIO ELEITORAL DE OEIRAS	CARTÓRIO ELEITORAL DE OEIRAS	CARTÓRIO ELEITORAL DE OEIRAS - RUA ANTONIO DE ALENCAR FREITAS, N.º 856, OEIRAS NOVA, OEIRAS-PI	CARTÓRIO ELEITORAL DE OEIRAS - RUA ANTONIO DE ALENCAR FREITAS, N.º 856, OEIRAS NOVA, OEIRAS-PI
	COLÔNIA DO PIAUÍ
	SÃO FRANCISCO DO PIAUÍ
	SÃO MIGUEL DO FIDALGO
95 - SÃO RAIMUNDO NONATO	BONFIM DO PIAUÍ	1/10/2024	8:00	17:00	2/10/2024		8:00	20:00	FÓRUM ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	FÓRUM ELEITORAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO	PRAÇA GASPARINO FERREIRA S/Nº, BAIRRO ALDEIA, SÃO RAIMUNDO NONATO	PRAÇA GASPARINO FERREIRA S/Nº, BAIRRO ALDEIA, SÃO RAIMUNDO NONATO	ATSE222833	FLASH DE CARGA	PREPARAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS DIA 02/10/2024
	DIRCEU ARCOVERDE					ATSE222855	FLASH DE VOTAÇÃO E MÍDIA DE RESULTADO - BONFIM DO PIAUÍ	PREPARAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS DIA 02/10/2025
	FARTURA DO PIAUÍ					ATSE222832	FLASH DE VOTAÇÃO E MÍDIA DE RESULTADO - DIRCEU CARCOVERDE	PREPARAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS DIA 02/10/2026
	SÃO BRAZ DO PIAUÍ					ATSE222831	FLASH DE VOTAÇÃO E MÍDIA DE RESULTADO - FARTURA DO PIAUÍ	PREPARAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS DIA 02/10/2027
	VÁRZEA BRANCA					ATSE222828	FLASH DE VOTAÇÃO E MÍDIA DE RESULTADO - SÃO BRAZ DO PIAUÍ	PREPARAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS DIA 02/10/2028
				ATSE222825	FLASH DE VOTAÇÃO E MÍDIA DE RESULTADO - VÁRZEA BRANCA	PREPARAÇÃO DAS URNAS ELETRÔNICAS DIA 02/10/2029
96 - CAMPO MAIOR	CAMPO MAIOR	30/9/2024	6:59	9:00	30/9/2024	30/9/2024	8:00	18:59	FÓRUM ELEITORAL DE CAMPO MAIOR	FÓRUM ELEITORAL DE CAMPO MAIOR	RUA BENJAMIN CONSTANT, 948 CENTRO	RUA BENJAMIN CONSTANT, 948 CENTRO
	NOSSA SENHORA DE NAZARÉ
97 - TERESINA	NAZÁRIA	26/9/2024	9:00	15:00	30/9/2024		8:00	21:59	GERAÇÃO DE MÍDIA - CARTÓRIO DA 97ª ZONA ELEITORAL / PREPARAÇÃO DE URNAS - FÓRUM ELEITORAL DE TERESINA - DEPÓSITO DE URNAS	GERAÇÃO DE MÍDIA - CARTÓRIO DA 97ª ZONA ELEITORAL / PREPARAÇÃO DE URNAS - FÓRUM ELEITORAL DE TERESINA - DEPÓSITO DE URNAS	GERAÇÃO DE MÍDIAS: SEDE 97ªZE/TRE-PI-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. 3º ANDAR, ILHOTAS / DEPÓSITO DE URNAS-FÓRUM ELEITORAL TERESINA-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. ILHOTAS.	GERAÇÃO DE MÍDIAS: SEDE 97ªZE/TRE-PI-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. 3º ANDAR, ILHOTAS / DEPÓSITO DE URNAS-FÓRUM ELEITORAL TERESINA-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. ILHOTAS.	BTSE 167523	MÍDIAS DE CARGA	CERIMÔNIA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS	17/10/2024	9:00:00 AM	3:00:00 PM	21/10/2024	8:00:00 AM	9:59:59 PM
	TERESINA					BTSE 172089	MÍDIAS DE CARGA	CERIMÔNIA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS
				BTSE 174597	MÍDIAS DE CARGA	CERIMÔNIA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS
				BTSE 174596	MÍDIAS DE CARGA	CERIMÔNIA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS
				BTSE 174612	MÍDIAS DE CARGA	CERIMÔNIA DE PREPARAÇÃO DAS URNAS
98 - TERESINA	TERESINA	23/9/2024	9:00	15:59	25/9/2024		8:00	20:00	GERAÇÃO DE MÍDIA - CARTÓRIO DA 98ª ZONA ELEITORAL / PREPARAÇÃO DE URNAS - FÓRUM ELEITORAL DE TERESINA - DEPÓSITO DE URNAS	GERAÇÃO DE MÍDIA - CARTÓRIO DA 98ª ZONA ELEITORAL / PREPARAÇÃO DE URNAS - FÓRUM ELEITORAL DE TERESINA - DEPÓSITO DE URNAS	GERAÇÃO DE MÍDIAS: SEDE 98ªZE/TRE-PI-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. 3º ANDAR, ILHOTAS / DEPÓSITO DE URNAS-FÓRUM ELEITORAL TERESINA-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. ILHOTAS.	GERAÇÃO DE MÍDIAS: SEDE 98ªZE/TRE-PI-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. 3º ANDAR, ILHOTAS / DEPÓSITO DE URNAS-FÓRUM ELEITORAL TERESINA-AV.MARECHAL CASTELO BRANCO,1150. ILHOTAS.	ATSE 200358	05 (CINCO) MÍDIAS DE CARGA DAS ROTAS 01 A 05	PARA USO DA PREPARAÇÃO DAS URNAS	14/10/2024	9:00:00 AM	3:59:59 PM	16/10/2024	8:00:00 AM	8:00:00 PM
				ATSE 200359	05 (CINCO) MÍDIAS DE CARGA DAS ROTAS 06 A 10	PARA USO DA PREPARAÇÃO DAS URNAS
				ATSE 200360	04 (QUATRO) MÍDIAS DE CARGA (BACKUP DAS SEÇÕES)	PARA USO DA PREPARAÇÃO DAS URNAS